## OBRA
CREDITO
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2009
RECURSOS | FONDO | CEDULA | NIVEL | PAQ. | OBRA | LOCALIDAD | CONSTRUC. Y RECONSTRUC. | [5 empty] | ALUM.BENEF. | PROGRAMADO | APROBADO | MONTO |  | SALDOS POR CANCELAR | AVANCE FISICO |  | AVANCE FINANCIERO | FECHA |  |  |  |  | NO. DE CONTRATO | OBSERVACIONES
[7 empty] | PT | A | L | T | A | EE. |  |  |  | CONTRATADO | EJERCIDO |  | PROG. | REAL. |  | CONTRATO | INICIO | TERMINO
JOSE MARIA MORELOS
ESTATAL | CRED | 0357 CP |  |  | TERMINACION DE LA TORRE "B" (SEGUNDA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | JOSE MARIA MORELOS | 1 | 6 | 7 | 0 | 43 | 56 | 536 | 15075162 | 15075162 | 15074763.2 | 7369870.99 | 398.8 |  | 92% | 48.89% | 2009-05-27 | 2009-06-04 | 2009-12-10 | 2009-08-07 | 2010-02-12 | LP-OCISA-CRED-OB-054-09 / OBRAS CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES, S.A. DE C.V. |  | 0 | 13868782.144 | 7369870.99
[5 empty] | GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION DE LA TORRE "B" EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA | [8 empty] | 301503 | 301503 | 301495.264 | 215376.44 | 7.736 |  | 71% | 71.44% |  | 2009-06-04 | 2009-12-10 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | 0 | 214061.6374 | 215376.44
[5 empty] | TOTAL | MPIO. | 1 | 6 | 7 | 0 | 43 | 56 | 536 | 15376665 | 15376665 | 15376258.464 | 7585247.43 | 406.536 | 0% | 91.59% | 49.33% | [7 empty] | 0 | 14082843.7814 | 7585247.43