## CONVUIMQROOOB09
PROGRAMA DE INVERSION 2010
FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2009
NIVEL SUPERIOR
OBRA
CEDULA | NIVEL | PAQUETE | OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | CONSTRUC. Y RECONSTRUC. | [5 empty] | RECONST O REHAB. |  | ALUM. BENEF. | PROGRAMADO | APROBADO | AUTORIZADO MOD. | MONTO |  |  |  |  | CIERRE DE OBRA | SALDOS POR CANCELAR | AVANCES |  |  | FECHA |  |  |  |  | NO. DE CONTRATO | CONTRATISTA | PROCEDIMIENTO | OBSERVACIONES | PROGRAMADO | REAL | FINANCIERO
[6 empty] | PT | A | L | T | A | EE. | UM. | CANT. |  |  |  |  | CONTRATADO | CONTRATADO MOD. | EJERCIDO |  |  |  |  | PROG. | REAL. | FINANC. | CONTRATADO | INICIO | TERMINO | INICIO REPROG | TERMINO REPROGR.
JOSE MARIA MORELOS
0341 | SUP | 1 | INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS | JOSE MARIA MORELOS | 1 |  |  |  |  | 0 | EDIF | 1 | 420 | 1809133 | 1809133 | 1809133 | 1808820.68 | 1808820.68 | 542646.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 30% | 2010-07-29 | 2010-08-02 | 2010-09-30 |  |  | AD-IFEQROO-OCISA-CEE-OB-054/10 | OBRAS CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES, S.A. DE C.V. |  |  | 1809133 | 1809133 | 542739.896
1144 |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE FIBRA OPTICA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO |  | JOSE MARIA MORELOS | [9 empty] | 2565450 | 519182 | 519182 | 519113.23 | [7 empty] | 0% |  |  | 2011-01-17 | 2011-03-02 |  |  | IT-IFEQROO-OCISA-CEE-FAIUI-OB-154-A/10 | OBRAS CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES, S.A. DE C.V. |  |  | 0 | 0 | 0
1144 |  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION |  | JOSE MARIA MORELOS | [10 empty] | 10383.64 | 10383.64 | 10382.2646 | [15 empty] | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 4374583 | 2338698.64 | 2338698.64 | 2338316.1746 | 1808820.68 | 542646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.36% | 77.37% | 23.21% | 0 | [8 empty] | 1809133 | 1809133 | 542739.896
TOTAL | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 4374583 | 2338698.64 | 2338698.64 | 2338316.1746 | 1808820.68 | 542646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.36% | 77.37% | 23.21% |  | 0 | [7 empty] | 1809133 | 1809133 | 542739.896

## CONVUIMQROOMOB
PROGRAMA DE INVERSION 2010
FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
NIVEL SUPERIOR
MOBILIARIO
CEDULA | NIVEL | PAQUETE | OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | CONSTRUC. Y RECONSTRUC. | [5 empty] | RECONST O REHAB. |  | ALUM. BENEF. | PROGRAMADO | APROBADO | AUTORIZADO MOD. | MONTO |  |  |  |  | CIERRE DE OBRA | SALDOS POR CANCELAR | AVANCES AL |  |  | FECHA |  |  |  |  | NO. DE CONTRATO | CONTRATISTA | PROCEDIMIENTO | FALLOS DICIEMBRE | OBSERVACIONES | PROGRAMADO | REAL | FINANCIERO
[6 empty] | PT | A | L | T | A | EE. | UM. | CANT. |  |  |  |  | CONTRATADO | CONTRATADO MOD. | EJERCIDO |  |  |  |  | PROG. | REAL. | FINANC. | CONTRATO | INICIO | TERMINO | INICIO REPROG | TERMINO REPROGR.
JOSE MARIA MORELOS
0339 | SUP | 1 | EQUIPAMIENTO DE LA TORRE "B" DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | EQUIPAMIENTO DE LA TORRE B | JOSE MARIA MORELOS | 1 |  |  | 7 | 31 | 38 |  |  | 420 | 7122636 | 7122636 | 7122636 | 815753.26 | 815753.26 | 407876.63 |  |  |  | 1405.2 | 100% | 100% | 50% | 2010-07-28 | 2010-08-02 | 2010-08-16 |  |  | AD-IFEQROO-CKOMGA-CEE-ADQ-026/10 | CORPORATIVO KOMGA, S. DE R.L. DE C.V. | AD-IFEQROO-CEE-ADQ-011/2010 |  |  | 7122636 | 815753.26 | 407876.63
[18 empty] | 377957.22 | 377957.22 | 188978.61 |  |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 2010-07-28 | 2010-08-02 | 2010-08-16 |  |  | AD-IFEQROO-ELEON-CEE-ADQ-027/10 | EVELIN DEL CARMEN LEON CHUMBA | AD-IFEQROO-CEE-ADQ-012/2010 |  |  |  | 377957.22 | 188978.61
[18 empty] | 535071.06 | 535071.06 | 267535.53 |  |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-09-01 |  |  | LP-IFEQROO-DELGADO-CEE-ADQ-013/10 | DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. | 52122001-006-10 |  |  |  | 535071.06 | 267535.53
[18 empty] | 90649.77 | 90649.77 | 45324.885 |  |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-09-01 |  |  | LP-IFEQROO-CNEGOCIOS-CEE-ADQ-014/10 | CENTRO DE NEGOCIOS IT, S.A. DE C.V. | 52122001-006-10 |  |  |  | 90649.77 | 45324.885
[18 empty] | 1567956.03 | 1567956.03 | 783978.015 |  |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-09-01 |  |  | LP-IFEQROO-CKOMGA-CEE-ADQ-015/10 | CORPORATIVO KOMGA, S. DE R.L. DE C.V. | 52122001-006-10 |  |  |  | 1567956.03 | 783978.015
[18 empty] | 608860.8 | 608860.8 | 304430.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-09-01 |  |  | LP-IFEQROO-CCASTELLANOS-CEE-ADQ-016/10 | CESAR ANTONI CASTELLANOS CASTELLANOS | 52122001-006-10 |  |  |  | 608860.8 | 304430.4
[18 empty] | 984283.2 | 984283.2 | [5 empty] | 100% |  |  | 2010-10-27 | 2010-10-30 | 2010-11-28 |  |  | LP-IFEQROO-YERMENOS-CEE-ADQ-041/10 | YERMENOS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 52122001-012-10 |  |  |  | 0 | 0
[18 empty] | 237928.5 | 237928.5 | 118964.25 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 2010-09-27 | 2010-10-04 | 2010-11-03 |  |  | AD-IFEQROO-CKOMGA-CEE-ADQ-036/10 | CORPORATIVO KOMGA, S. DE R.L. DE C.V. | AD-IFEQROO-CEE-ADQ-015/10 |  |  |  | 237928.5 | 0
[18 empty] | 122100 | 122100 | [5 empty] | 100% |  |  | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 2010-12-31 |  |  | AD-IFEQROO-GLEON-CEE-ADQ-078/10 | GABRIEL ARTURO LEON GARCIA | AD-IFEQROO-CEE-ADQ-042/10
[18 empty] | 165426.63 | 165426.63 | [5 empty] | 100% |  |  | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 2010-12-31 |  |  | AD-IFEQROO-DELGADO-CEE-ADQ-077/10 | DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. | AD-IFEQROO-CEE-ADQ-041/10
[18 empty] | 1615244.33 | 1615244.33 | 807622.165 |  |  |  |  | 100% | 100% | 50% | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2010-09-01 |  |  | LP-IFEQROO-FOLISERVIS-CEE-ADQ-017/10 | FOLISERVIS, S.A. DE C.V. | 52122001-006-10 |  |  |  | 1615244.33 | 807622.165
0340 | SUP | 1 | EQUIPAMIENTO DE LA TORRE "B" DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO (AULAS) | EQUIPAMIENTO DE LA TORRE B (AULAS) | JOSE MARIA MORELOS | 1 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 420 | 375458 | 375458 | 375458 | 375457.06 | 375457.06 |  |  |  |  | 0.94 | 100% | 0% | 0% | 2010-08-06 | 2010-08-11 | 2010-08-25 |  |  | IR-IFEQROO-ELZBY-CEE-ADQ-033/10 | ELZBY JANETH SOSA COBOS | IR-IFEQROO-CEE-ADQ-001/10 |  |  | 375458 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2 | 6 | 0 | 7 | 31 | 44 | 0 | 0 | 840 | 7498094 | 7498094 | 7498094 | 7496687.86 | 7496687.86 | 2924710.485 | 0 | 0 | 0 | 1406.14 | 100% | 78.03% | 37.43% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7498094 | 5849420.97 | 2805746.235
TOTAL | [5 empty] | 2 | 6 | 0 | 7 | 31 | 44 | 0 | 0 | 840 | 7498094 | 7498094 | 7498094 | 7496687.86 | 7496687.86 | 2924710.485 | 0 | 0 | 0 | 1406.14 | 100% | 78.03% | 37.43% |  | 0 | [8 empty] | 7498094 | 5849420.97 | 2805746.235

## CONVUIMQROOOB 10
PROGRAMA DE INVERSION 2010
FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2010
NIVEL SUPERIOR
OBRA
CEDULA | NIVEL | PAQUETE | OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | CONSTRUC. Y RECONSTRUC. | [5 empty] | RECONST O REHAB. |  | ALUM. BENEF. | PROGRAMADO | APROBADO | AUTORIZADO MOD. | MONTO |  |  | CONVENIO |  | CIERRE DE OBRA | SALDOS POR CANCELAR | AVANCE FISICO |  | AVANCE FINAN. | FECHA |  |  |  |  | NO. DE CONTRATO | CONTRATISTA | PROCEDIMIENTO | OBSERVACIONES | PROGRAMADO | REAL | FINANCIERO
[6 empty] | PT | A | L | T | A | EE. | UM. | CANT. |  |  |  |  | CONTRATADO | CONTRATADO MOD. | EJERCIDO | REDUCCION | AMPLIACION |  |  | PROG. | REAL. |  | CONTRATADO | INICIO | TERMINO | INICIO REPROG | TERMINO REPROGR.
JOSE MARIA MORELOS
1022 | SUP | 1 | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA ETAPA I EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA ETAPA I | JOSE MARIA MORELOS | 1 |  |  |  |  | 0 | EDIF | 1 | 420 | 19500000 | 19117647.06 | 19117647.06 | 19116555.33 | [9 empty] | 2011-01-12 | 2011-01-17 | 2011-07-15 |  |  | LP-IFEQROO-OCISA-CEE-OB-154-A/10 | OBRAS CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES, S.A. DE C.V. | 52122001-044-10 |  | 0 | 0 | 0
1022 |  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION | INDIRECTOS | JOSE MARIA MORELOS | [10 empty] | 382352.94 | 382352.94 | 382331.1066 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19498886.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19498886.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## CONVUIMQROOMOB 10
PROGRAMA DE INVERSION 2010
FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2010
NIVEL SUPERIOR
MOBILIARIO Y EQUIPO
CEDULA | NIVEL | PAQUETE | OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | CONSTRUC. Y RECONSTRUC. | [5 empty] | RECONST O REHAB. |  | ALUM. BENEF. | PROGRAMADO | APROBADO | AUTORIZADO MOD. | MONTO |  |  | CONVENIO |  | CIERRE DE OBRA | SALDOS POR CANCELAR | AVANCE FISICO |  | AVANCE FINAN. | FECHA |  |  |  |  | NO. DE CONTRATO | CONTRATISTA | PROCEDIMIENTO | PROCESO | OBSERVACIONES | PROGRAMADO | REAL | FINANCIERO
[6 empty] | PT | A | L | T | A | EE. | UM. | CANT. |  |  |  |  | CONTRATADO | CONTRATADO MOD. | EJERCIDO | REDUCCION | AMPLIACION |  |  | PROG. | REAL. |  | CONTRATADO | INICIO | TERMINO | INICIO REPROG | TERMINO REPROGR.
JOSE MARIA MORELOS
1123 | SUP | 1 | EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ETAPA I EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO |  | JOSE MARIA MORELOS | 1 |  |  |  |  | 0 | EDIF | 1 | 420 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | [9 empty] | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 2010-12-31 |  |  | AD-IFEQROO-3M-CEE-ADQ-080/10 | 3M MEXICO, S.A. DE C.V. |  | AD-IFEQROO-CEE-ADQ-044/10 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0